**Modyfikacja treści SWZ postępowanie pn. *Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury.***

1. Z treści OPZ usuwa się zapis o 60 miesiącach gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
2. W treści OPZ usuwa się zapis o doświadczeniu wyłącznie w budynkach użyteczności publicznej.
3. Zmienia się termin składania ofert z dnia 14.08.2023r. na 17.08.2023r. oraz termin otwarcia ofert z dnia 14.08.2023r. na 17.08.2023r. Godziny pozostają bez zmian.
4. Zmienia się termin realizacji zamówienia z dnia 15.10.2023r. na dzień 15.11.2023r.

Dyrektor SOK